## Spring
GANTT CHART | [24 empty] | https://goo.gl/PXLbMe
PROJECT TITLE | Wildfire Detection ML
[5 empty] | PHASE ONE | [34 empty] | PHASE TWO | [41 empty] | PHASE THREE
TASK TITLE | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | DURATION | 2023-01-16 | [6 empty] | 2023-01-23 | [6 empty] | 2023-01-30 | [6 empty] | 2023-02-06 | [6 empty] | 2023-02-13 | [6 empty] | 2023-02-20 | [6 empty] | 2023-02-27 | [6 empty] | 2023-03-06 | [6 empty] | 2023-03-13 | [6 empty] | 2023-03-20 | [6 empty] | 2023-03-27 | [6 empty] | 2023-04-03 | [6 empty] | 2023-04-10 | [6 empty] | 2023-04-17 | [6 empty] | 2023-04-24
[5 empty] | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U
Project Team Composition | All | 2023-01-17 | 2023-02-01 | 14 | 2023-03-20 M: Spring Break
Project Proposal
Introduction & Background | Meredith | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 1 | bar: 2023-02-20 R to 2023-02-20 F
Problem Definition | Allison | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 1 | bar: 2023-02-20 R to 2023-02-20 F
Methods | Rohan | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 1 | bar: 2023-02-20 R to 2023-02-20 F
Potential Dataset | Chris | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 1 | bar: 2023-02-20 R to 2023-02-20 F
Potential Results & Discussion | Griffin | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 1 | bar: 2023-02-20 R to 2023-02-20 F
Video Creation & Recording | All | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 1 | bar: 2023-02-20 R to 2023-02-20 F
GitHub Page | Rohan & Allison | 2023-02-20 | 2023-02-22 | 2 | bar: 2023-02-20 M to 2023-02-20 F
Midterm Report
Model 1 (M1) Design & Selection | Rohan & Allison | 2023-02-25 | 2023-03-03 | 8 | bar: 2023-02-20 S to 2023-02-27 F
M1 Data Cleaning | Rohan | 2023-02-25 | 2023-03-03 | 8 | bar: 2023-02-20 S to 2023-02-27 F
M1 Data Visualization | Griffin | 2023-02-25 | 2023-03-03 | 8 | bar: 2023-02-20 S to 2023-02-27 F
M1 Feature Reduction | Chris | 2023-02-25 | 2023-03-03 | 8 | bar: 2023-02-20 S to 2023-02-27 F
M1 Implementation & Coding | Meredith, Griffin, Rohan | 2023-03-04 | 2023-03-11 | 7 | bar: 2023-02-20 R to 2023-02-20 F; 2023-02-27 S to 2023-03-06 U
M1 Results Evaluation | All | 2023-03-11 | 2023-03-18 | 7 | bar: 2023-02-20 R to 2023-02-20 F; 2023-03-06 S to 2023-03-13 S
Model 2 (M2) Design & Selection | Chris & Allison | 2023-03-18 | 2023-03-30 | 12 | bar: 2023-02-20 R to 2023-02-20 F; 2023-03-13 S to 2023-03-13 U; 2023-03-27 M to 2023-03-27 R
M2 Data Cleaning | Allison | 2023-03-18 | 2023-03-30 | 12 | bar: 2023-02-20 R to 2023-02-20 F; 2023-03-13 S to 2023-03-13 U; 2023-03-27 M to 2023-03-27 R
M2 Data Visualization | Griffin | 2023-03-18 | 2023-03-30 | 12 | bar: 2023-02-20 R to 2023-02-20 F; 2023-03-13 S to 2023-03-13 U; 2023-03-27 M to 2023-03-27 R
M2 Feature Reduction | Chris | 2023-03-18 | 2023-03-30 | 12 | bar: 2023-02-20 R to 2023-02-20 F; 2023-03-13 S to 2023-03-13 U; 2023-03-27 M to 2023-03-27 R
M2 Coding & Implementation | Meredith, Griffin, Rohan | 2023-03-18 | 2023-03-30 | 12 | bar: 2023-02-20 R to 2023-02-20 F; 2023-03-13 S to 2023-03-13 U; 2023-03-27 M to 2023-03-27 R
M2 Results Evaluation | All | 2023-03-18 | 2023-03-30 | 12 | bar: 2023-02-20 R to 2023-02-20 F; 2023-03-13 S to 2023-03-13 U; 2023-03-27 M to 2023-03-27 R
Midterm Report | All | 2023-03-18 | 2023-03-30 | 12 | bar: 2023-02-20 R to 2023-02-20 F; 2023-03-13 S to 2023-03-13 U; 2023-03-27 M to 2023-03-27 R; 2023-04-03 M to 2023-04-03 T
Final Report
M1-M2 Comparison | All | 2023-04-01 | 2023-04-08 | 7 | bar: 2023-02-20 R to 2023-02-20 F; 2023-03-27 S to 2023-04-03 S
M1 & M2 Visualization | Rohan & Griffin | 2023-04-01 | 2023-04-08 | 7 | bar: 2023-02-20 R to 2023-02-20 F; 2023-03-27 S to 2023-04-03 S
M1 & M2 Validation | Allison, Meredith, Chris | 2023-04-01 | 2023-04-08 | 7 | bar: 2023-02-20 R to 2023-02-20 F; 2023-03-27 S to 2023-04-03 S
Results Eval/Report Writing | All | 2023-04-09 | 2023-04-17 | 8 | bar: 2023-02-20 R to 2023-02-20 F; 2023-04-03 U to 2023-04-17 M
Video Creation & Recording | All | 2023-04-18 | 2023-04-25 | 7 | bar: 2023-02-20 R to 2023-02-20 F; 2023-04-17 T to 2023-04-24 T
Final Report | All | 2023-04-18 | 2023-04-25 | 7 | bar: 2023-02-20 R to 2023-02-20 F; 2023-04-17 T to 2023-04-24 T
Note on AP16: Gillespie, Griffin M: